AKCIJSKI NAČRT PROJEKTA SLOVENIA GREEN ZA DESTINACIJO VELENJE ZA OBDOBJE 2020 - 2022

I.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) – Slovenia Green poteka pod okriljem Slovenske turistične organizacije. ZSST je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, ki je namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom.

Velenje zelo uspešno uresničuje zastavljene ukrepe projekta ZSST – Slovenia Green, h kateremu je pristopilo v maju 2016 s pridobitvijo bronastega znaka. Ob ponovnem ocenjevanju v letu 2019 smo napredovali in pridobili nov znak Slovenia Green Destination Silver.

II.

Zelena shema je Velenju vodilo za trajnostni razvoj turizma. Na podlagi prejete ocene, priporočil ter aktualne  Strategije razvoja in trženja turizma v MOV 2017 – 2021 smo pripravili nabor ukrepov za izboljšave:

| KRITERIJ V PLATFORMI | UKREP |
| --- | --- |
| 1.4. Usposobljen zeleni koordinator z zeleno ekipo | Izobraževanja in usposabljanja Opis: Udeležba na delavnicah, predavanjih, izobraževanjih ipd. na temo trajnostnega turizma. Dokazila (liste prisotnih, potne naloge oz. poročila s službene poti, potrdila o udeležbi ...) se nalagajo sproti na platformo. Čas izvedbe: najmanj dvakrat letno (2020 – 2022) Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični deležniki, zunanji strokovnjaki Finance: 500 EUR/letno Opombe: Večina izobraževanj na temo trajnosti je brezplačnih |
| 1. 14 Kazalniki﻿ | Spremljanje trajnostnih kazalnikov in javno poročanje Opis: Spremljanje trajnostnih kazalnikov, napredka ter optimizacija članka za javnost. Čas izvedbe: enkrat letno Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek in Marija Brložnik Finance: 200 EUR/letno Opombe: / |
| 1. 23. Etični kodeks | Sprejem etičnega kodeksa. Opis: Oblikovanje in sprejem etičnega kodeksa. Kodeks podpišejo vsi zaposleni, ki delujejo na področju turizma ter predstavniki turističnega gospodarstva. Čas izvedbe: 2020 Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični deležniki, zunanji strokovnjaki Finance: 1.500 EUR Opombe: Letno delovanje vseh deležnikov skladno z sprejetim Etičnim kodeksom. |
| 1.5. Sodelovanje s turističnim sektorjem | Sodelovanje s turističnim sektorjem Opis oblik sodelovanj: - Vključenost zasebnega in javnega sektorja v management destinacije (večkrat letno) - Povečanje deleža lokalno pridelane hrane v turistično verigo (spodbujanje ponudnikov k povečanju lokalno pridelane hrane v turistično ponudbo preko projektov; letno) - Integracija lokalnih produktov, znanja in podjetij v turistično verigo vrednosti (vključevanje novih produktov v turistično verigo preko Zavoda za turizem ŠD, letno) - Nadgrajevanje koncepta dostopnega turizma (letno vsaj dve aktivnosti) - Spodbujanje turističnega podjetništva (vsaj dve spodbudi letno) - Uvajanje uravnotežene delitvene ekonomije (vsaj dve aktivnosti letno) - Izobraževanja in usposabljanja - Smernice za organizacijo trajnostnih prireditev v MOV (oblikovanje 2020) - Organizacija trajnostnih dogodkov (vsaj 3 letno) - Tematske delavnice (vsaj dve letno) - Študijske ture (vsaj dve letno) Čas izvedbe: letno vsaj 17 aktivnosti Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični deležniki, zunanji strokovnjaki, SAŠA Inkubator, Društvo Ekologi brez meja, Občina Šoštanj, drugi deležniki Finance: 4.000 EUR/letno Opombe: Financiranje večine ukrepov bo potekalo preko sodelujočih partnerjev. |
| 1. 8. Strategija razvoja turizma | Strategija razvoja turizma v Mestni občini Velenje 2022 - 2027 Opis: Oblikovanje in sprejem strategije celoletnega razvoja turizma, ki pokriva naslednje teme: okolje, družba, kultura, ekonomija, kakovost, zdravje in varnost, prilagajanje klimatskim spremembam ter razvoj produktov Čas izvedbe: 2021 Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo iz Velenja in okolice, turistični deležniki, zunanji strokovnjaki, Šola za storitvene dejavnosti – smer turizem, širša javnost, RA SAŠA Finance: 15.000 EUR Opombe: Izvajanje ukrepov strategije od leta 2022 dalje |
| 2. 8. Krajina in slikovitost | Krajina in slikovitost Opis: Ohranjanje krajine preko OPN-ja s poudarkom na reševanju problema oglaševanja na javnih prostorih, ki niso v lasti MOV (napotki, obveščanje javnosti, izobraževanje) Čas izvedbe: 2021 Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični deležniki, pokrajinski arhitekti, širša javnost Finance: 500 EUR Opombe: / |
| 3. 10 Mehka mobilnost | Mehka mobilnost Opis: Izvajanje ukrepov opredeljenih v celostni prometni strategiji s poudarkom na spodbujanju pešačenja in kolesarjenja, za kateri se gradi ustrezno infrastrukturo: - Nadgradnja sistema izposoje mestnih koles BICY (2020) - Uvedba plačila 10 EUR/os/letno (2020) - Širitev kolesarskega omrežja (2020 dalje) Čas izvedbe: 2020 do 2022 Sodelujoči člani zelene ekipe: Katarina Ostruh, Urška Gaberšek, Barbara Kelher, Marija Brložnik Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, Šolski center Velenje (MIC) Finance: 44.957 EUR (zajet strošek nadgradnje BICY v letu 2020, skupaj je strošek nadgradnje znašal 109.617 EUR), od leta 2021 dalje bo letno predvidenih 5.000 EUR za sistem BICY (tekoče vzdrževanje se bo financiralo preko letnih vplačil registriranih oseb) Opombe: Širitev kolesarskega omrežja se financira iz postavk, ki ne sodijo v področje turizma |
| 3. 11 Javni prevoz | Izboljšanje javno prometnih povezav Opis: Destinacija spodbuja rabo javnih prevoznih sredstev. Preko RA Koroška je vzpostavljena linija kolesarskega avtobusa Štrekna bus. Vozi na relaciji med Velenjem, Gornjim Doličem, Mislinjo, Slovenj Gradcem, Otiškim vrhom, Dravogradom ter kopalnim jezerom v Labotu (Lavamünd) na avstrijski strani. V poletnih mesecih, juliju in avgustu, vozi dvakrat dnevno vsak dan. V maju, juniju in septembru pa ob vikendih in praznikih - slovenskih in avstrijskih. Čas izvedbe: letno od maja do septembra Sodelujoči člani zelene ekipe: Katarina Ostruh, Urška Gaberšek, Barbara Kelher, Marija Brložnik Ostali sodelujoči: RA Koroška, Zavod za turizem ŠD, Nomago Finance: od leta 2020 dalje sofinanciranje linije 3.000 EUR/letno Opombe: Uvedba javnega prevoza je bila sofinancirana preko EU projekta |
| 3. 12 Potovanja in podnebje | Strategija merjenja in minimiziranja ogljičnega odtisa Opis: MOV sodeluje v projektu razvoja orodja za merjenje ogljičnega odtisa v destinacijah (partnerji Konzorcij SGD, Univerza v Bredi na Nizozemskem). Čas izvedbe: 2020 - 2022 Sodelujoči člani zelene ekipe: Katarina Ostruh, Urška Gaberšek, Marija Brložnik Ostali sodelujoči: Konzorcij SGD Finance: 0 EUR Opombe: Gre za projekt, ki je financiran z EU sredstvi |
| 3. 13 Izravnava ogljičnega odtisa | Minimizacija ogljičnega odtisa Opis: Na podlagi izmerjenega ogljičnega odtisa bo predvidena izvedba ali promocija ukrepov za njegovo izravnavo. Čas izvedbe: 2022 dalje Sodelujoči člani zelene ekipe: Katarina Ostruh, Urška Gaberšek, Barbara Kelher, Mirjam Britovšek, Marija Brložnik Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, Turistična zveza Velenje Finance: 0 EUR (oziroma v prihodnosti pričakujemo prihodek, ki bo določen v prihodnjih letih) Opombe: / |
| 3. 19 Prilagajanje na podnebne spremembe | Izobraževanja na temo klimatskih sprememb ter umestitev ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam v Strategijo razvoja turizma 2022 - 2027 Opis: Spodbujanje turističnega sektorja prilagajanju podnebnim spremembam Čas izvedbe: 2022 dalje Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, Turistična zveza Velenje, turistično gospodarstvo, ostali turistični deležniki Finance: 1.000 EUR/letno Opombe: / |
| 3. 20 Osveščanje o podnebnih spremembah | Informiranje različnih deležnikov o podnebnih spremembah Opis: Komuniciranje z lokalnim prebivalstvom, zasebnim sektorjem in obiskovalci. Kot pripomoček bo služila spletna stran http://climate-adapt.eea.europa.eu/ (European Climate Adaptation Platform) Čas izvedbe: enkrat letno Sodelujoči člani zelene ekipe: Barbara Kelher, Marija Brložnik, Urška Gaberšek Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, Turistična zveza Velenje, turistično gospodarstvo in ostali turistični deležniki Finance: 300 EUR/letno Opombe: Večina komunikacije bo potekala preko digitala |
| 4. 1 Ohranjanje kulturne dediščine | Ohranjanje kulturne dediščine preko priprave upravljavskih načrtov za tri objekte kulturne dediščine (Velenjski grad, grad Šalek in Graščino Gorica) Opis: Vključitev v evropska projekta RUINS in HICAPS, pri katerih so bili prepoznani Velenjski grad, Šaleški grad in Graščina Gorica kot pomembni objekti arhitekturne kulturne dediščine, ki jih je vredno obvarovati pred nadaljnjim propadanjem oz. jih urediti tako, da bodo lahko bolje vključeni v turistično ponudbo. Za vse tri zgradbe se bodo v začetni fazi pripravili upravljavski načrti in njihovo izvajanje v praksi. Čas izvedbe: 2020 Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek, Marija Brložnik Ostali sodelujoči: Zavod za varstvo kulturne dediščine, Muzej Velenje, arhitekt Rok Poles, Zavod za turizem ŠD, TD Šalek, turistični deležniki Finance: financiranje z EU sredstvi projektov RUINS in HICAPS Opombe: Načrti vključujejo tudi kratkoročno in dolgoročno financiranje vseh treh objektov kulturne dediščine |
| 5. 10 Prispevek deležnikov | Prispevek podjetij, prebivalcev ter obiskovalcev lokalni skupnosti Opis: Zasnova lokalnega spominka, katerega delež je namenjen in jasno komuniciran za dobrodelen namen ter je vsem deležnikom dostopen 365 dni v letu Čas izvedbe: 2021 Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek, Marija Brložnik, Barbara Kelher Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični deležniki Finance: Predvideva se prihodek, ki bo določen ob oblikovanju lokalnega spominka Opombe: / |
| 5. 15 Spremljanje ekonomskih učinkov | Merjenje ekonomskih učinkov turizma Opis: Spremljanje letnih podatkov posrednega in neposrednega prispevka turističnega sektorja k lokalni ekonomiji (poraba obiskovalcev, zaposlovanje v turizmu, prihodki v turizmu). Vzpostavitev sistem spremljanja investicij na področju turizma. Čas izvedbe: enkrat letno Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični deležniki, zunanji strokovnjaki Finance: 0 EUR Opombe: / |
| 6. 1 Trajnostne sheme | Spodbujanje pridobivanja znakov kakovosti za turistične ponudnike, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma Opis: spodbujanje lokalnih turističnih podjetji k vključitvi v zeleno shemo in pridobivanju okolijskih znakov, obveščanje preko e-pošte, priprava posvetov Čas izvedbe: enkrat letno Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek, Barbara Kelher, Marija Brložnik Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo Finance: 500 EUR/letno Opombe: / |
| 6. 3 Raba vode | Spodbude turističnemu gospodarstvu k zmanjševanju rabe vode in javni objavi podatkov o porabi Opis: Predstavitev primerov dobrih praks namenjenih zasebnemu turističnemu sektorju za zmanjševanje rabe vode in javni objavi podatkov Čas izvedbe: 2021 Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek, Marija Brložnik, Mirjam Britovšek Ostali sodelujoči: turistično gospodarstvo, Javno komunalno podjetje Velenje Finance: 250 EUR/letno /od 2021 dalje Opombe: / |
| 6. 4 Ravnanje z odpadnimi vodami | Anketiranje in spremljanje turističnega gospodarstva pri ravnanju z odpadnimi vodami ter iskanje rešitev Opis: Podpora turističnim podjetjem pri iskanju in implementaciji rešitev za učinkovito ravnanje z odpadnimi vodami (vključno s ponovno rabo). Čas izvedbe: 2021 dalje Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek Marija Brložnik, Mirjam Britovšek Ostali sodelujoči: turistično gospodarstvo, Javno komunalno podjetje Velenje Finance: 250 EUR/letno /od 2021 dalje Opombe: / |
| 6. 6 Energija in toplogredni plini | Ustrezno spremljanje, zmanjševanje in javno poročanje o porabi energije in izpustih toplogrednih plinov Opis: Spodbujanje turističnih podjetij k ustreznemu spremljanju, zmanjševanju in javnemu poročanju (vsaj en ponudnik) o porabi energije in izpustih toplogrednih plinov. Čas izvedbe: 2021 dalje Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek Marija Brložnik, Mirjam Britovšek Ostali sodelujoči: turistično gospodarstvo, KSSENA Finance: 250 EUR/letno /od 2021 dalje Opombe: / |
| 6. 7 Pravično in enakopravno zaposlovanje | Izobraževanje delodajalcev Opis: Med turističnimi podjetji se promovira varnost pri delu, pravično plačno politiko, pravično trgovino, enakopravnost pri zaposlovanju in priložnosti za usposabljanje. Izvede se delavnica za delodajalce, ki delujejo na področju turizma. Čas izvedbe: 2022 Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek, Marija Brložnik, Barbara Kelher, Marko Gams Ostali sodelujoči: Zavod za zaposlovanje, Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični deležniki, zunanji strokovnjaki Finance: 300 EUR/letno Opombe: / |
| 6. 13 Informacije o trajnosti | Promocijski film Za zeleno Velenje Opis: Informiranje turistov o prizadevanjih za trajnostni turizem – priprava videa z napotki za obnašanje v Velenju Čas izvedbe: 2020 Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek, Marija Brložnik Ostali sodelujoči: Matej Vranič, Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Nomago, Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični deležniki, zunanji strokovnjaki Finance: 6.039 EUR Opombe: / |

Številka: 333-01-0001/2020

Datum: 18. 3. 2020

Pripravila:

Urška GABERŠEK, l.r.                                                                                          Alenka REDNJAK, l.r.

višja svetovalka                                                                                                     vodja Urada za razvoj in investicije